## Календарный план
Графік виконання робіт по обєкту "Будівництво багатоквартирних будинків по вул. Головатого 71-а в м. Бориспіль Київської області" (ІІ черга будівництва, 5 пусковий комплекс, 6 секція)
| Найменування робіт | листопад | [29 empty] | грудень
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
13 поверх | Цеглягна кладка 13 поверх | bar: листопад 1 to листопад 13
Влаштування сердечників 13 поверх | bar: листопад 3 to листопад 8
Монтаж вентиляційних блоків 13 поверх | bar: листопад 11
Влаштування монолітного поясу 13 повех | bar: листопад 7 to листопад 12; листопад 14 to листопад 19
Монтаж плит перекриття 13 поверх | bar: листопад 13 to листопад 14; листопад 21 to листопад 22
Влаштування монолітних участків 13 поверх | bar: листопад 15 to листопад 17
14 поверх | Цеглягна кладка 14 поверх | bar: листопад 15 to листопад 27
Влаштування сердечників 14 поверх | bar: листопад 17 to листопад 22
Монтаж вентиляційних блоків 14 поверх | bar: листопад 25
Влаштування монолітного поясу 14 поверх | bar: листопад 21 to листопад 26; листопад 28 to грудень 3
Монтаж плит перекриття 14 поверх | bar: листопад 27 to листопад 28; грудень 5 to грудень 6
Влаштування монолітних участків 14 поверх | bar: листопад 29 to грудень 1
тех поверх | Цеглягна кладка тех. поверху | bar: листопад 29 to грудень 11
Влаштування сердечників тех. поверху | bar: грудень 1 to грудень 6
Монтаж вентиляційних блоків тех. поверху | bar: грудень 9
Влаштування монолітного поясу тех. поверху | bar: грудень 5 to грудень 10; грудень 12 to грудень 17
Монтаж плит перекриття тех. поверху | bar: грудень 11 to грудень 12; грудень 17 to грудень 18
Влаштування монолітних участків тех. поверху | bar: грудень 13 to грудень 15
перегородки | Кладка перегородок тех. поверху | bar: листопад 1 to листопад 4
Кладка перегородок 11 поверх | bar: листопад 6 to листопад 11; листопад 13 to листопад 18
Кладка перегородок 12 поверх | bar: листопад 20 to листопад 25; листопад 27 to грудень 2
Кладка перегородок 13 поверх | bar: грудень 4 to грудень 9; грудень 11 to грудень 16
Кладка перегородок 14 поверх | bar: грудень 18 to грудень 23; грудень 25 to грудень 30
мережі | Монтаж системи каналізації на позначці нижче 0.000 | bar: листопад 6 to грудень 2
Монтаж системи канализації на позначці вище 0.000 | bar: листопад 13 to грудень 16
Монтаж системи водопостачання на відм. нижче 0.000 | bar: листопад 13 to грудень 9
Монтаж системи водопостачання на відм. вище 0.000 | bar: листопад 20 to грудень 23
Монтаж системи опалення на відм. нижче 0.000 | bar: листопад 20 to грудень 16
Монтаж системи опалення на відм. вище 0.000 | bar: листопад 27 to грудень 30
оснастка | Монтаж вікон та дверей | bar: листопад 13 to грудень 23
Штукатурка місць загального користування | bar: грудень 4 to грудень 23
Оснастка та покраска місць загального користування | bar: грудень 11 to грудень 30
Усунення недоліків, підготовка будинку до вводу в експл. | bar: грудень 25 to грудень 30